2024年新型智慧城市及数字政府建设工作要点

为深入贯彻《数字中国建设整体布局规划》精神，推动金台区新型智慧城市及数字政府建设，根据宝鸡市智慧城市建设工作领导小组办公室《关于印发2024年新型智慧城市及数字政府建设工作要点的通知》（宝智建办发〔2024〕2号）精神，结合我区实际，制定本工作要点。

一、主要目标

以数字政府建设为主要方向，贯彻新发展理念，以数字化推进政府职能转变、服务模式转变、社会治理方式转变；从提升基础网络覆盖、政务资源互通共享、政务数字化应用等方向发力，努力将金台打造成“数据资源共享应用示范区”。

二、重点任务

（一）提升基础设施承载。

1.加大电子政务外网覆盖面。做好区、镇（街道办）、村（社区）三级政务外网链路保障，完成17个分支节点的双链路备份改造，完成党政机关电子政务外网光纤线路100%覆盖；全面推进IPv6应用，按需求逐步接入电子政务外网。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府相关工作部门、各镇街）

2.加快推进政务云应用工作。根据集约化建设要求，对存续的各类系统平台进行统一部署，完善区级核心政务机房数据管理，增强核心数据机房的存储、安全防护、PUE性能，形成以政务机房为核心向外辐射全区各级部门业务系统及应用平台的星型节点模式。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府相关工作部门、各镇街）

3.强化政务外网管理。加强政务外网管理制度建设，细化管理要求，印发《金台区电子政务外网管理办法》，不断规范区级政务机房的运维管理工作，确保区级网络节点的安全运行。（责任单位：区数字化信息服务中心）

（二）构建统一的数据汇集模式

4.修订政务数据资源目录。以省市政务数据资源目录为蓝本，在充分借鉴其他区县优秀经验的基础上，开展全区政务数据资源目录修订工作。结合区级部门具体职责，建立与省市同步的政务数据资源目录标准，并对相关数据要素进行规范，形成具有金台特色的政务数据目录，为后期实现区级政务数据互通共享提供详尽、高效、准确的数据基础。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府相关工作部门）。

5.畅通政务数据流转渠道。按标准流程梳理共享和需求清单，有序推进与省市政务共享平台的数据对接，按照接口规范持续推进政务数据跨部门、跨层级汇集，逐步实现动态更新、共享互通。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府相关工作部门）。

6.推进政务数据互通共享。在数据共享互通的前提下，结合各单位的业务实际，在解决“报表多头重复填报”问题上下功夫，着力推进数据在业务部门之间有序、安全、高效流通，为基层解决多头填报、低效应用等问题。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府相关工作部门）

（三）推进数字化应用

7.优化数字产业布局。推进数字产业布局优化，强化主导产业、特色业务聚焦科技前沿和未来赛道，加大对数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、AI人工智能、新一代信息技术等领域的布局和投融资力度，建立完善的激励政策和要素保障机制。（牵头单位：蟠龙高新区，责任单位：区政府各工作部门）

8.加速产业数字化转型。实施制造业数字化转型升级和智能改造工程，加快“两化”融合试点，推进中小企业依托工业互联网平台“上云、用数、赋智”，不断增强企业竞争力。（牵头单位：区工信局，责任单位：区政府各工作部门）。

9.加快数字乡村建设。以全面推进乡村振兴为目标，构建一体化数字乡村治理体系，实现线上线下闭环服务，用数字化技术为乡村治理持续赋能。（牵头单位：区乡村振兴局，责任单位：区级各有关部门、各镇街）。

10.拓展数字应用场景。推进智慧林业（区林业局）、智慧教育（区教体局）、智慧人社（区人社局）等数字化项目建设，打造具有示范水平的智慧应用场景；探索“数字环保”（市环保局金台分局）、“互联网+医疗健康”（区卫健局）、“智慧交通”（区交通局）等多领域数字化应用实践。

（四）推进数字政府建设

11. 完善线上政务服务“一网通办”。推动线上线下政务服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，更多高频事项网上办、掌上办、一次办，实现办事申请“一次提交”、办理结果“多端获取”。推动各类政务服务事项和应用“应接尽接、应上尽上”，除法律法规另有规定或涉及国家秘密等外，政务服务事项全部纳入同级政务服务平台管理和办理，推进异地事项跨域办，实现更多事项就近办。（牵头单位：区行政审批局，责任单位：区政府各工作部门）

12.提升政务应用使用率。推进市、区一体化协同办公平台和“秦政通”的融合应用，实现区内各层级公文处理、会议通知一体化全流程线上办理。（牵头单位：区政府办，责任单位：区政府各工作部门、各镇街）

13.提升“互联网+监管”实效。推进“互联网+监管”平台运行，实现监管事项清单100%认领、实施清单填报率100%，监管行为占比90%以上，风险处置率达到100%。（牵头单位：区发改局，责任单位：区政府各工作部门）

14.提升“12345”便民热线办理水平。加强对“12345政务服务热线”平台管理，落实责任单位相关工作督办考核，实现热线工单办理全流程监管，力争全年热线办结率达到96%以上，满意率达到96%以上。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府各工作部门、各镇街）

（五）做好安全服务保障

15.加强区政府网站运行监管。加强政府网站日常管理维护，严格落实信息发布“三审三校”制度，及时做好网站问题整改及网民留言办理等工作，完成政府网站的适老化改造。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府各工作部门、各镇街）

16.加强区政务机房安全保障。制订突发网络安全应急预案，强化安全运维，定期开展入网设备扫描和风险通报机制，与网安部门和网络使用部门畅通信息互通机制，及时响应并处置各类网络风险隐患，保障网络安全责任落实落细。（牵头单位：区数字化信息服务中心，责任单位：区政府各工作部门、各镇街）

三、工作要求

17.健全工作机制。以“市区一盘棋”为标准，严格落实《金台区信息化项目管理办法》《金台区信息化专项资金管理办法》，加强政务信息化建设管理，严格审核流程，做好技术审核、预算评审、项目验收，确保政务信息化项目建设管理规范。（牵头单位：区财政局、区发改局，责任单位：区政府各工作部门、各镇街）

18.强化政策扶持。围绕“市场引进，政策扶持”的方式，制定支持数字化产业发展政策；加强对省市沟通协调，在数字产业发展、数字应用创新等方面争取资金支持。（牵头单位：区发改局、区财政局，责任单位：区政府各工作部门、各镇街）

19.强化考核督导。发挥考核作用，加大对新型智慧城市及数字政府建设工作的检查督导力度，按照市对区考核指标要求制定年度考核计划。（牵头单位：区政府办，责任单位：区级各部门、各镇街）