宝鸡市金台区县域商业体系建设行动项目日常监管办法

为加强县域商业体系建设过程中对承办企业的日常监督管理，有序推进县域商业体系项目的建设，使各项目工作能按照既定方案稳步推进并在质量、安全、进度、资金使用等方面的考核和验收时有据可依，根据《陕西省商务厅、陕西省财政厅、陕西省农业农村厅关于印发〈陕西县域商业建设行动项目管理办法（试行）〉〈陕西县域商业建设行动日常监督管理办法〉的通知》（陕商发〔2023〕11号）文件要求，特制定本办法。

一、项目监督检查制度要求

（一）根据上级文件精神，结合县域商业体系项目实施方案中的各项计划安排和项目进度，针对项目建设过程中涉及的重要建设内容进行监督检查。

（二）项目承办企业要按要求每月定期上报项目进展情况并形成书面材料。承办企业上报的工作总结及项目进度等相关材料作为县域商业体系监督检查的重要依据。

（三）建立自查自纠和承办企业资金管理等监管工作台账，由区商务局牵头负责，引入财政、农业农村局以及第三方监理单位定期参与日常监管，对项目的相关工作进行日常监督检查，提供整改要求。

（四）制定项目验收制度并落实。组织制定《宝鸡市金台区县域商业体系项目验收方案》，明确资金补助流程，引入第三方对资金量/费用进行审核。

（五）对上级检查、自查等发现问题制定问题清单和整改方案，认真落实整改要求。

（六）日常监督检查以实地检查、抽查为主，不走过场，避免盲区死角，对检查中发现的问题不遮不掩、明确指出，限时整改、跟踪督导，日常监管结果作为项目资金拨付依据。承办企业必须针对监督检查过程中发现的问题及时予以纠正，多次存在问题且未及时整改的，视情况取消承办资格。

（七）完善财政资金资产管理制度，针对财政资金形成的县域商业体系项目资产，定期盘点，准确入账，妥善管理，5年之内要求企业不得更换使用用途，确保持续发挥作用。

（八）日常监管要结合本地实际，严格落实县域商业体系项目工作方案；坚决避免对发现的问题放一马和整改不到位；避免设备闲置、挪用、数据弄虚作假等项目未发挥实效问题；力争通过日常监管，严实工作作风，从实际出发，建立项目可持续运营的长效机制。

二、监督监管重点

检查组开展项目日常监管时，重点对以下5个方面进行检查，对发现问题开展经常性“回头看”，跟踪问效，督促整改落实。

（一）结合实际，制定了切实可行的项目实施方案并严格执行，是否按时、按质、按量推进项目实施。

（二）补齐基础设施短板、完善三级物流配送体系、改善优化消费渠道、增强农村产品上行动能和提高生活服务供给质量，乡镇商贸中心等各支持项目是否正常运营。

（三）建立资金和项目管理制度并规范资金分配、项目选择。

（四）信息公开及时、全面，主动接受社会监督。

（五）项目入库后每季度对项目实地检查和资料核查不少于1次。

三、监督方式

检查组可通过以下5种方式开展日常监管工作，填写《金台区县域商业建设行动日常监督检查记录表》，形成工作台账。

（一）召开会议。召集有关人员，听取项目日常监管和信息公开工作情况汇报，明确指出问题、提出整改要求、采取有效措施，指导各乡镇（街道）和承办企业高效推进项目建设运营工作。

（二）电话督导。通过电话了解项目建设及运营情况。

（三）发文催办。对项目建设进度缓慢的各乡镇（街道）以及承办企业，由协调机制办公室下发催办通知或工作提醒，要求限时完成整改任务，并书面回复工作进展情况。

（四）专题约谈。对催办后整改仍然缓慢的乡镇（街道）以及承办企业，报请区人民政府进行约谈。

四、项目监督检查标准

（一）项目建设情况。是否按照县域商业体系项目工作方案、申报资料、合同等约定要求建设完成，并正常投入运营。

（二）项目运营情况。是否按照县域商业体系项目工作方案、申报资料、合同等约定要求运营并达到相应的效益目标。

（三）资金使用情况。是否按照省市要求使用资金，在资金使用过程中是否存在挪用挤用、违规使用、弄虚作假等不合法、不合规情况。

本制度自印发之日起施行。